## Resumo
ORÇADO | CONTRATADO | A CONTRATAR | MEDIDO | SALDO A MEDIR
871259.2 | 748921.2 | 122338 | 170452.99 | 578468.21
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Listas
OBRA_ID | CC | CÓDIGO | NOME | ENDEREÇO | DISCIPLINA_ID | DISCIPLINA | COD_DISCIPLINA | DISCIPLINA_ID | DISCIPLINA | COD_DISCIPLINA | SUBDISCIPLINA | COD_SUBDISCIPLINA | FORNECEDOR_ID | ID SIENGE | FORNECEDOR | TIPO | Status orçamento | Status medições
OBR001 | 29 | PAI3 | Paineiras 3 |  | DIS001 | ARQUITETURA | ARQ | SUB001 | ARQUITETURA | ARQ | ARQUITERURA LEGAL | ARQ_LEGAL | FOR001 | 2306 | SOMA | ARQUITETURA | A contratar | A medir
OBR002 | 33 | OTI | Otília |  | DIS002 | ESTRUTURA | EST | SUB002 | ARQUITETURA | ARQ | ARQUITETURA EXECUTIVA | ARQ_EXE | FOR002 | 27 | MBUIATE | ESTRUTURA | Em cotação | Medido
OBR003 | 47 | ALT | Altamira |  | DIS003 | COMPLEMENTARES | COMP | SUB003 | ESTRUTURA | EST | ESTRUTURA DE CONCRETO | EST_CON | FOR003 | 1532 | ARCIS | COMPLEMENTARES | Em cotratação | Pago
OBR004 | 53 | MON | Monterré |  | DIS004 | PLANIALTIMÉTRICO | PLAN | SUB004 | ESTRUTURA | EST | ESTRUTURA DE AÇO | EST_MET | FOR004 | 2665 | VERTICAL | ORÇAMENTO | Contratado | Cancelada
OBR005 | 65 | GAL | Galassi |  | DIS005 | SONDAGEM | SON | SUB005 | ESTRUTURA | EST | ESTRUTURA DE MADEIRA | EST_MAD | FOR005 | 2859 | DALTON | INTERIORES | Cancelado
OBR006 | 71 | PQSUL | Parque Sul |  | DIS006 | FUNDAÇÃO | FUN | SUB006 | ESTRUTURA | EST | ESCORAMENTO | EST_ESC | FOR006 | 2712 | KARINA | INTERIORES
OBR007 | 77 | LIB | Liberdade |  | DIS007 | INTERIORES | INT | SUB007 | ESTRUTURA | EST | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | EST_FUN | FOR007 | 125 | GEOMETA | SONDAGEM
OBR008 | 82 | UNA | UNA |  | DIS008 | FACHADA | FCH | SUB008 | ESTRUTURA | EST | CONTENÇÕES | EST_CON | FOR008 | 1763 | GEOMETRIA | FUNDAÇÃO
OBR009 | 84 | STM | Santa Mônica |  | DIS009 | ESQUADRIAS | ESQ | SUB025 | ESTRUTURA | EST | PISO SUBSOLO | EST_PISO | FOR009 | 2691 | EMMIG | ESTRUTURA
OBR010 | 85 | SEFAZ | Galassi SEFAZ |  | DIS010 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMP | SUB009 | COMPLEMENTARES | COMP | COMPLEMENTARES | COMP | FOR010 | 2739 | BINV | COMPLEMENTARES
[5 empty] | DIS011 | SEGURANÇA | SEG | SUB010 | COMPLEMENTARES | COMP | HIDROSSANITÁRIO | HID | FOR011 | 2637 | DOMANI | DESEMPENHO
[5 empty] | DIS012 | DESEMPENHO | DES | SUB011 | COMPLEMENTARES | COMP | ELÉTRICO | ELE | FOR012 | 447 | VANIA | SONDAGEM
[5 empty] | DIS013 | INFRAESTRUTURA | INF | SUB012 | COMPLEMENTARES | COMP | COMUNICAÇÃO | COM | FOR013 | 475 | JP SERVIÇOS | SONDAGEM
[5 empty] | DIS014 | LEGALIZAÇÃO | LEG | SUB013 | COMPLEMENTARES | COMP | SPDA | SPDA | FOR014 | 1062 | GÊMEAS | ARQUITETURA
[5 empty] | DIS015 | ORÇAMENTO | ORC | SUB014 | COMPLEMENTARES | COMP | GÁS | GLP | FOR015 | 663 | IDEAL | PLANIALTIMÉTRICO
[5 empty] | DIS016 | PLANEJAMENTO | PLA | SUB015 | COMPLEMENTARES | COMP | CLIMATIZAÇÃO | CLI | FOR016 | 2740 | GEOMAP | PLANIALTIMÉTRICO
[8 empty] | SUB016 | COMPLEMENTARES | COMP | INCÊNDIO | PCI | FOR017 | 2778 | THAIS | LEGALIZAÇÃO
[8 empty] | SUB017 | COMPLEMENTARES | COMP | PRESSURIZAÇÃO | PRE | FOR018 | 844 | COSTA | LEGALIZAÇÃO
[8 empty] | SUB018 | COMPLEMENTARES | COMP | MARKUP | MKP | FOR019 | 60 | CARTÓRIO | LEGALIZAÇÃO
[8 empty] | SUB019 | COMPLEMENTARES | COMP | PISCINA | PIS | FOR020 | 370 | CREA | LEGALIZAÇÃO
[8 empty] | SUB020 | COMPLEMENTARES | COMP | COMPATIBILIZAÇÃO | MOD | FOR021 | 1942 | CRT | LEGALIZAÇÃO
[8 empty] | SUB021 | PLANIALTIMÉTRICO | PLAN | PLANIALTIMÉTRICO | PLAN | FOR022 | 1653 | PMU | LEGALIZAÇÃO
[8 empty] | SUB022 | SONDAGEM | SON | SONDAGEM | SON | FOR023 | 2 | RECEITA | LEGALIZAÇÃO
[8 empty] | SUB023 | FUNDAÇÃO | FUN | FUNDAÇÃO PROFUNDA | FUN_PRO | FOR024 |  | TAXAS | LEGALIZAÇÃO
[8 empty] | SUB026 | INTERIORES | INT | INTERIORES | INT
[8 empty] | SUB027 | INTERIORES | INT | PAISAGISMO | PSG
[8 empty] | SUB028 | FACHADA | FCH | FACHADA | FCH
[8 empty] | SUB029 | ESQUADRIAS | ESQ | ESQUADRIAS | ESQ
[8 empty] | SUB030 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMP | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMP
[8 empty] | SUB031 | SEGURANÇA | SEG | SEGURANÇA | CFTV
[8 empty] | SUB032 | DESEMPENHO | DES | DESEMPENHO | DES
[8 empty] | SUB033 | DESEMPENHO | DES | LAUDO DE RUÍDO | RUI
[8 empty] | SUB034 | INFRAESTRUTURA | INF | INTERLIGAÇÃO ÁGUA | INF_DMAE
[8 empty] | SUB035 | INFRAESTRUTURA | INF | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA | INF_CEMIG
[8 empty] | SUB036 | INFRAESTRUTURA | INF | INTERLIGAÇÃO ESGOTO | INF_DMAE
[8 empty] | SUB037 | INFRAESTRUTURA | INF | INTERLIGAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL | INF_DMAE
[8 empty] | SUB038 | INFRAESTRUTURA | INF | PROLONGAMENTO REDE | INF_DMAE
[8 empty] | SUB039 | INFRAESTRUTURA | INF | ELÉTRICO MÉDIA TENSÃO | INF_CEMIG
[8 empty] | SUB040 | INFRAESTRUTURA | INF | TERRAPLANAGEM | TER
[8 empty] | SUB041 | INFRAESTRUTURA | INF | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ABA
[8 empty] | SUB042 | INFRAESTRUTURA | INF | ESGOTO SANITÁRIO | SES
[8 empty] | SUB043 | INFRAESTRUTURA | INF | DRENAGEM PLUVIAL | DRE
[8 empty] | SUB044 | INFRAESTRUTURA | INF | PAVIMENTAÇÃO | PAV
[8 empty] | SUB045 | INFRAESTRUTURA | INF | ENERGIA ELÉTRICA | INF_ELE
[8 empty] | SUB046 | LEGALIZAÇÃO | LEG | LEGALIZAÇÃO | LEG
[8 empty] | SUB047 | LEGALIZAÇÃO | LEG | CONSULTORIA | COM
[8 empty] | SUB048 | LEGALIZAÇÃO | LEG | ALVARÁ | ALV
[8 empty] | SUB049 | LEGALIZAÇÃO | LEG | PROTOCOLO | PRO
[8 empty] | SUB050 | LEGALIZAÇÃO | LEG | ART | ART
[8 empty] | SUB051 | LEGALIZAÇÃO | LEG | PGRCC | PGRCC
[8 empty] | SUB052 | LEGALIZAÇÃO | LEG | RESTRIÇÃO URBANÍSTICA | RU
[8 empty] | SUB053 | LEGALIZAÇÃO | LEG | VIABILIDADE DMAE | VIB
[8 empty] | SUB054 | LEGALIZAÇÃO | LEG | TAXA | TAXA
[8 empty] | SUB055 | LEGALIZAÇÃO | LEG | IMPOSTOS | IMPT
[8 empty] | SUB056 | ORÇAMENTO | ORC | PARAMÉTRICO | PAR
[8 empty] | SUB057 | ORÇAMENTO | ORC | PRELIMINAR | PRE
[8 empty] | SUB058 | ORÇAMENTO | ORC | EXECUTIVO | EXE
[8 empty] | SUB059 | PLANEJAMENTO | PLA | PRELIMINAR | PRE
[8 empty] | SUB060 | PLANEJAMENTO | PLA | EXECUTIVO | EXE

## Cálculos
Soma de ORÇAMENTO BASE | Soma de VALOR CONTRATADO | Soma de SALDO A CONTRATAR | Soma de VALOR MEDIDO | Soma de SALDO MEDIÇÃO
871259.2 | 748921.2 | 122338 | 170452.99 | 578468.21
Rótulos de Linha | DESEMBOLSO | ACUMULADO
26/01 | 45000 | 45000
26/02 | 2850 | 47850
26/03 | 9993 | 57843
26/04 | 9993 | 67836
26/05 | 3399.66 | 71235.66
26/06 | 65138.71 | 136374.37
26/07 | 79078.62 | 215452.99
26/08 | 34661 | 250113.99
26/09 | 55953 | 306066.99
26/10 | 58037.23 | 364104.22
26/11 | 39179 | 403283.22
26/12 | 41915 | 445198.22
27/01 | 6490 | 451688.22
Total Geral | 451688.22

## tbOrçamento
OBRA | NOME OBRA | DISCIPLINA | SUBDISCIPLINA | ORÇAMENTO BASE | VALOR CONTRATADO | SALDO A CONTRATAR | VALOR MEDIDO | SALDO MEDIÇÃO | STATUS
ALT | Altamira | SONDAGEM | SONDAGEM | 56000 | 21880.65 | 34119.35 | 21880.65 | 0 | Contratado
ALT | Altamira | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 5000 | 4550 | 450 | 4550 | 0 | Contratado
ALT | Altamira | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 108000 | 108000 | 0 | 102600 | 5400 | Contratado
ALT | Altamira | ARQUITETURA | ARQUITETURA EXECUTIVA | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE CONCRETO | 90000 | 90000 | 0 | 18000 | 72000 | Contratado
ALT | Altamira | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | Contratado
ALT | Altamira | FUNDAÇÃO | PISO SUBSOLO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 150000 | 290000 | -140000 | 109000 | 181000 | Contratado
ALT | Altamira | INTERIORES | INTERIORES | 34500 | 39500 | -5000 | 20700 | 18800 | Contratado
ALT | Altamira | FACHADA | FACHADA | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | ESQUADRIAS | ESQUADRIAS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | SEGURANÇA | SEGURANÇA | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 6000 | 5000 | 1000 | 0 | 5000 | Contratado
ALT | Altamira | DESEMPENHO | LAUDO DE RUÍDO | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ÁGUA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | INFRAESTRUTURA | PROLONGAMENTO REDE | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 10000 | 9000 | 1000 | 9000 | 0 | Contratado
ALT | Altamira | ORÇAMENTO | EXECUTIVO | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | PLANEJAMENTO | EXECUTIVO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | A contratar
ALT | Altamira | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 528286.4 | 528286.4 | 0 | 13785.03 | 514501.37 | A contratar
GAL | Galassi | SONDAGEM | SONDAGEM | 35000 | 32553.28 | 2446.72 | 32553.28 | 0 | Contratado
GAL | Galassi | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 5000 | 2850 | 2150 | 2850 | 0 | Contratado
GAL | Galassi | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 75680 | 85680 | -10000 | 47124 | 38556 | Contratado
GAL | Galassi | ARQUITETURA | ARQUITETURA EXECUTIVA | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE CONCRETO | 111000 | 100000 | 11000 | 15000 | 85000 | Contratado
GAL | Galassi | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | Contratado
GAL | Galassi | FUNDAÇÃO | PISO SUBSOLO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 140000 | 129800 | 10200 | 38940 | 90860 | Contratado
GAL | Galassi | INTERIORES | INTERIORES | 48000 | 70000 | -22000 | 14000 | 56000 | Contratado
GAL | Galassi | FACHADA | FACHADA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | ESQUADRIAS | ESQUADRIAS | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | SEGURANÇA | SEGURANÇA | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 6000 | 5000 | 1000 | 0 | 5000 | Contratado
GAL | Galassi | DESEMPENHO | LAUDO DE RUÍDO | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ÁGUA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | INFRAESTRUTURA | PROLONGAMENTO REDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 10000 | 6248.31 | 3751.69 | 1874.493 | 4373.817 | Contratado
GAL | Galassi | ORÇAMENTO | EXECUTIVO | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | PLANEJAMENTO | EXECUTIVO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | A contratar
GAL | Galassi | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 304579.2 | 304579.2 | 0 | 18111.22 | 286467.98 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | SONDAGEM | SONDAGEM | 25000 | 23556.1 | 1443.9 | 23556.1 | 0 | Contratado
PQSUL | Parque Sul | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 5000 | 1300 | 3700 | 1300 | 0 | Contratado
PQSUL | Parque Sul | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 160000 | 160000 | 0 | 64000 | 96000 | Contratado
PQSUL | Parque Sul | ARQUITETURA | ARQUITETURA EXECUTIVA | 59800 | 0 | 59800 | 0 | 0 | Em cotação
PQSUL | Parque Sul | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE CONCRETO | 225000 | 210000 | 15000 | 31500 | 178500 | Contratado
PQSUL | Parque Sul | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | Contratado
PQSUL | Parque Sul | FUNDAÇÃO | PISO SUBSOLO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 188700 | 179500 | 9200 | 53850 | 125650 | Contratado
PQSUL | Parque Sul | INTERIORES | INTERIORES | 82500 | 0 | 82500 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | FACHADA | FACHADA | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | ESQUADRIAS | ESQUADRIAS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | SEGURANÇA | SEGURANÇA | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 6000 | 5000 | 1000 | 0 | 5000 | Contratado
PQSUL | Parque Sul | DESEMPENHO | LAUDO DE RUÍDO | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ÁGUA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | INFRAESTRUTURA | PROLONGAMENTO REDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 10000 | 12429.45 | -2429.45 | 3728.835 | 8700.615 | Contratado
PQSUL | Parque Sul | ORÇAMENTO | EXECUTIVO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | PLANEJAMENTO | EXECUTIVO | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | A contratar
PQSUL | Parque Sul | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 742740.9 | 742740.9 | 0 | 7125 | 735615.9 | A contratar
UNA | UNA | SONDAGEM | SONDAGEM | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Contratado
UNA | UNA | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 5000 | 1100 | 3900 | 1100 | 0 | Contratado
UNA | UNA | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 40000 | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | Contratado
UNA | UNA | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE AÇO | 15000 | 13000 | 2000 | 6500 | 6500 | Contratado
UNA | UNA | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Contratado
UNA | UNA | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 1500 | 16500 | -15000 | 0 | 16500 | A contratar
UNA | UNA | FUNDAÇÃO | CONTENÇÕES | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | FUNDAÇÃO | PISO SUBSOLO | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 65450 | 151350 | -85900 | 58950 | 92400 | Contratado
UNA | UNA | INTERIORES | INTERIORES | 14000 | 29000 | -15000 | 9404.1667 | 19595.8333 | Contratado
UNA | UNA | FACHADA | FACHADA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Contratado
UNA | UNA | ESQUADRIAS | ESQUADRIAS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | SEGURANÇA | SEGURANÇA | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ÁGUA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | INFRAESTRUTURA | PROLONGAMENTO REDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 10000 | 8255.14 | 1744.86 | 2476.542 | 5778.598 | Contratado
UNA | UNA | ORÇAMENTO | EXECUTIVO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | PLANEJAMENTO | EXECUTIVO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | A contratar
UNA | UNA | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 250584 | 250584 | 0 | 10610.93 | 239973.07 | A contratar
LIB | Liberdade | SONDAGEM | SONDAGEM | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | Contratado
LIB | Liberdade | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Contratado
LIB | Liberdade | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 78000 | 78000 | 0 | 23400 | 54600 | Contratado
LIB | Liberdade | ARQUITETURA | ARQUITETURA EXECUTIVA | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE CONCRETO | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 15800 | 0 | 15800 | 0 | 0 | Contratado
LIB | Liberdade | FUNDAÇÃO | PISO SUBSOLO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | INTERIORES | INTERIORES | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | FACHADA | FACHADA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | ESQUADRIAS | ESQUADRIAS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | SEGURANÇA | SEGURANÇA | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 6000 | 5000 | 1000 | 0 | 5000 | Contratado
LIB | Liberdade | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ÁGUA | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | INFRAESTRUTURA | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | INFRAESTRUTURA | PROLONGAMENTO REDE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 10000 | 8067.11 | 1932.89 | 2420.133 | 5646.977 | Contratado
LIB | Liberdade | ORÇAMENTO | EXECUTIVO | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | PLANEJAMENTO | EXECUTIVO | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Cancelado
LIB | Liberdade | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 148572 | 600 | 147972 | 0 | 600 | Cancelado
Total |  |  |  | 4903692.5 | 3845910.54 | 1057781.96 |  |  | 109

## tbContratos
CONTRATO_ID | NUM SIENGE | EMPRESA | OBRA | DISCIPLINA | SUBDISCIPLINA | VALOR CONTRATO | VALOR MEDIDO | SALDO A MEDIR | PERCENTUAL MEDIDO
CT001 | 95 | SOMA | ALT | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 108000 | 102600 | 5400 | 95%
CT002 | 593 | SOMA | GAL | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 85680 | 47124 | 38556 | 55%
CT003 | 355 | SOMA | PQSUL | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 160000 | 64000 | 96000 | 40%
CT004 | 42 | SOMA | LIB | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 78000 | 23400 | 54600 | 30%
CT005 | 240 | MBUIATE | ALT | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE CONCRETO | 90000 | 18000 | 72000 | 20%
CT006 | 594 | MBUIATE | GAL | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE CONCRETO | 100000 | 15000 | 85000 | 15%
CT007 | 484 | MBUIATE | PQSUL | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE CONCRETO | 210000 | 31500 | 178500 | 15%
CT008 | 485 | DALTON | UNA | INTERIORES | INTERIORES | 29000 | 9404.1667 | 19595.8333 | 32.43%
CT009 | 595 | DALTON | GAL | INTERIORES | INTERIORES | 70000 | 14000 | 56000 | 20%
CT010 | 310 | KARINA | ALT | INTERIORES | INTERIORES | 39500 | 20700 | 18800 | 52.41%
CT011 | 451 | GEOMETA | ALT | SONDAGEM | SONDAGEM | 17500.65 | 17500.65 | 0 | 100%
CT012 | 596 | GEOMETA | GAL | SONDAGEM | SONDAGEM | 25313.28 | 25313.28 | 0 | 100%
CT013 | 451 | GEOMETA | PQSUL | SONDAGEM | SONDAGEM | 23556.1 | 23556.1 | 0 | 100%
CT014 | 476 | VANIA | ALT | SONDAGEM | SONDAGEM | 1800 | 1800 | 0 | 100%
CT015 | 600 | VANIA | GAL | SONDAGEM | SONDAGEM | 3600 | 3600 | 0 | 100%
CT016 | 475 | JP SERVIÇOS | ALT | SONDAGEM | SONDAGEM | 2580 | 2580 | 0 | 100%
CT017 | 599 | JP SERVIÇOS | GAL | SONDAGEM | SONDAGEM | 3640 | 3640 | 0 | 100%
CT018 |  | IDEAL | ALT | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 4550 | 4550 | 0 | 100%
CT019 | 348 | GEOMAP | GAL | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 2850 | 2850 | 0 | 100%
CT020 | 348 | GEOMAP | PQSUL | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 1300 | 1300 | 0 | 100%
CT021 | 348 | GEOMAP | UNA | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 1100 | 1100 | 0 | 100%
CT022 | 348 | GEOMAP | STM | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 2635 | 0 | 2635 | 0%
CT023 | 348 | GEOMAP | SEFAZ | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 1800 | 0 | 1800 | 0%
CT024 | 344 | GÊMEAS | UNA | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 40000 | 20000 | 20000 | 50%
CT025 | 296 | EMMIG | UNA | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE AÇO | 13000 | 6500 | 6500 | 50%
CT026 | 349 | GEOMETRIA | ALT | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 25000 | 0 | 25000 | 0%
CT027 |  | GEOMETRIA | GAL | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 12000 | 0 | 12000 | 0%
CT028 | 349 | GEOMETRIA | PQSUL | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 30000 | 0 | 30000 | 0%
CT029 | 349 | GEOMETRIA | UNA | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 10000 | 0 | 10000 | 0%
CT030 | 265 | VERTICAL | ALT | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 9000 | 9000 | 0 | 100%
CT031 |  | VERTICAL | GAL | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 6248.31 | 1874.493 | 4373.817 | 30%
CT032 | 434 | VERTICAL | PQSUL | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 12429.45 | 3728.835 | 8700.615 | 30%
CT033 | 434 | VERTICAL | LIB | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 8067.11 | 2420.133 | 5646.977 | 30%
CT034 | 434 | VERTICAL | UNA | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 8255.14 | 2476.542 | 5778.598 | 30%
CT035 | 345 | BINV | ALT | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 150000 | 67000 | 83000 | 44.67%
CT036 | 346 | BINV | UNA | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 65450 | 33180 | 32270 | 50.7%
CT037 | 347 | BINV | MON | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 20000 | 12000 | 8000 | 60%
CT038 | 488 | ARCIS | PQSUL | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 179500 | 53850 | 125650 | 30%
CT039 | 528 | ARCIS | ALT | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 140000 | 42000 | 98000 | 30%
CT040 | 598 | ARCIS | GAL | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 129800 | 38940 | 90860 | 30%
CT041 | 505 | ARCIS | UNA | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 85900 | 25770 | 60130 | 30%
CT042 | 608 | ARCIS | MON | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 35800 | 15800 | 20000 | 44.13%
CT043 | 431 | DOMANI | ALT | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 5000 | 0 | 5000 | 0%
CT044 |  | DOMANI | GAL | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 5000 | 0 | 5000 | 0%
CT045 | 431 | DOMANI | PQSUL | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 5000 | 0 | 5000 | 0%
CT046 | 431 | DOMANI | LIB | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 5000 | 0 | 5000 | 0%
CT047 | 382 | THAIS | ALT | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 14250 | 7125 | 7125 | 50%
CT048 | 382 | THAIS | PQSUL | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 14250 | 7125 | 7125 | 50%
CT049 | 382 | THAIS | UNA | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 14250 | 7125 | 7125 | 50%
CT050 | 597 | THAIS | GAL | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 14250 | 7125 | 7125 | 50%
CT051 | 385 | COSTA | ALT | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 600 | 600 | 0 | 100%
CT052 | 385 | COSTA | GAL | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 600 | 0 | 600 | 0%
CT053 | 385 | COSTA | PQSUL | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 600 | 0 | 600 | 0%
CT054 | 385 | COSTA | LIB | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 600 | 0 | 600 | 0%
CT055 | 385 | COSTA | UNA | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 600 | 600 | 0 | 100%
CT056 | 584 | MBUIATE | MON | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE CONCRETO | 55000 | 0 | 55000 | 0%
CT057 | 585 | MBUIATE | UNA | ESTRUTURA | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL | 16500 | 0 | 16500 | 0%
CT058 |  | TAXAS | ALT | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 513436.4 | 6060.03 | 507376.37 | 1.18%
CT059 |  | TAXAS | GAL | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 289729.2 | 10986.22 | 278742.98 | 3.792%
CT060 |  | TAXAS | PQSUL | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 727890.9 | 0 | 727890.9 | 0%
CT061 |  | TAXAS | UNA | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 235734 | 2885.93 | 232848.07 | 1.224%

## tbMedições
Estudo preliminar | CONTRATO_ID | EMPRESA | OBRA | ETAPA | PERCENTUAL | DATA PREVISTA | DATA MEDIÇÃO | DATA REFERÊNCIA | MÊS | VALOR MEDIÇÃO | STATUS | NF | DATA PAGAMENTO
MED001 | CT001 | SOMA | ALT | Aceita proposta | 10% |  | 4579700% | 4579700% | 25/05 | 10800 | Pago
MED002 | CT001 | SOMA | ALT | Emissão inicial EP | 10% |  | 4587000% | 4587000% | 25/08 | 10800 | Pago |  |  |  | Rótulos de Linha | Desembolso | Acumulado
MED003 | CT001 | SOMA | ALT | Emissão final EP | 10% |  | 4605600% | 4605600% | 26/02 | 10800 | Pago | 375 |  |  | 23/08 | 3450 | 3450
MED004 | CT001 | SOMA | ALT | Emissão inicial PL | 15% |  | 4611100% | 4611100% | 26/03 | 16200 | Pago | 467 |  |  | 25/05 | 11900 | 15350
MED005 | CT001 | SOMA | ALT | 1° Comunique-se | 30% |  | 4619500% | 4619500% | 26/06 | 32400 | Pago | 593 |  |  | 25/08 | 10800 | 26150
MED006 | CT001 | SOMA | ALT | 2° Comunique-se | 20% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 21600 | Medido | 653 |  |  | 25/11 | 4500 | 30650
MED007 | CT001 | SOMA | ALT | Emissão alvará | 5% | 4626800% |  | 4626800% | 26/09 | 5400 | A medir |  |  |  | 25/12 | 9000 | 39650
MED008 | CT002 | SOMA | GAL | Aceite proposta | 10% |  | 4609300% | 4609300% | 26/03 | 8568 | Pago | 415 |  |  | 26/01 | 48500 | 88150
MED009 | CT002 | SOMA | GAL | Estudo de massa | 10% |  | 4611300% | 4611300% | 26/04 | 8568 | Pago | 469 |  |  | 26/02 | 55800 | 143950
MED010 | CT002 | SOMA | GAL | Emissão inicial EP | 20% |  | 4619500% | 4619500% | 26/06 | 17136 | Pago | 594 |  |  | 26/03 | 18225 | 162175
MED011 | CT002 | SOMA | GAL | Emissão final EP | 15% |  | 4620400% | 4620400% | 26/07 | 12852 | Pago | 641 |  |  | 26/04 | 7376.64 | 169551.64
MED012 | CT002 | SOMA | GAL | Emissão PL | 20% | 4624400% |  | 4624400% | 26/08 | 17136 | A medir |  |  |  | 26/05 | 19005 | 188556.64
MED013 | CT002 | SOMA | GAL | 1° Comunique-se | 10% | 4627500% |  | 4627500% | 26/09 | 8568 | A medir |  |  |  | 26/06 | 94434.04 | 282990.68
MED014 | CT002 | SOMA | GAL | 2° Comunique-se | 10% | 4630500% |  | 4630500% | 26/10 | 8568 | A medir |  |  |  | 26/07 | 1425 | 284415.68
MED015 | CT002 | SOMA | GAL | Emissão alvará | 5% | 4633600% |  | 4633600% | 26/11 | 4284 | A medir |  |  |  | 26/08 | 73425 | 357840.68
MED016 | CT003 | SOMA | PQSUL | Aceite proposta | 10% |  | 4609300% | 4609300% | 26/03 | 16000 | Pago | 414 |  |  | 26/09 | 34825 | 392665.68
MED017 | CT003 | SOMA | PQSUL | Estudo de massa | 10% |  | 4611300% | 4611300% | 26/04 | 16000 | Pago | 468 |  |  | 26/10 | 52325 | 444990.68
MED018 | CT003 | SOMA | PQSUL | Emissão inicial EP | 20% |  | 4619500% | 4619500% | 26/06 | 32000 | Pago | 595 |  |  | 26/11 | 58425 | 503415.68
MED019 | CT003 | SOMA | PQSUL | Emissão final EP | 15% | 4628700% |  | 4628700% | 26/09 | 24000 | A medir |  |  |  | 26/12 | 13425 | 516840.68
MED020 | CT003 | SOMA | PQSUL | Emissão PL | 20% | 4631700% |  | 4631700% | 26/10 | 32000 | A medir |  |  |  | 27/01 | 7000 | 523840.68
MED021 | CT003 | SOMA | PQSUL | 1° Comunique-se | 10% | 4634800% |  | 4634800% | 26/11 | 16000 | A medir |  |  |  | 27/02 | 7000 | 530840.68
MED022 | CT003 | SOMA | PQSUL | 2° Comunique-se | 10% | 4637800% |  | 4637800% | 26/12 | 16000 | A medir |  |  |  | Total Geral | 530840.68
MED023 | CT003 | SOMA | PQSUL | Emissão alvará | 5% | 4604400% |  | 4604400% | 26/01 | 8000 | A medir
MED024 | CT004 | SOMA | LIB | Aceite proposta | 10% |  | 4580700% | 4580700% | 25/05 | 7800 | Pago
MED025 | CT004 | SOMA | LIB | Emissão inicial EP | 20% |  | 4591500% | 4591500% | 25/09 | 15600 | Pago
MED026 | CT004 | SOMA | LIB | Emissão final EP | 20% | 4631000% |  | 4631000% | 26/10 | 15600 | A medir
MED027 | CT004 | SOMA | LIB | Emissão inicial PL | 20% |  |  | 100% | 00/01 | 15600 | Cancelada
MED028 | CT004 | SOMA | LIB | 1° Comunique-se | 15% |  |  | 100% | 00/01 | 11700 | Cancelada
MED029 | CT004 | SOMA | LIB | 2° Comunique-se | 10% |  |  | 100% | 00/01 | 7800 | Cancelada
MED030 | CT004 | SOMA | LIB | Emissão alvará | 5% |  |  | 100% | 00/01 | 3900 | Cancelada
MED031 | CT005 | MBUIATE | ALT | Entrada | 5% |  | 4597900% | 4597900% | 25/11 | 4500 | Pago
MED032 | CT005 | MBUIATE | ALT | Projeto preliminar | 15% |  | 4619700% | 4619700% | 26/06 | 13500 | Pago
MED033 | CT005 | MBUIATE | ALT | Projeto pré-executivo | 40% | 4633600% |  | 4633600% | 26/11 | 36000 | A medir
MED034 | CT005 | MBUIATE | ALT | Projeto executivo | 40% | 4603200% |  | 4603200% | 26/01 | 36000 | A fazer
MED035 | CT006 | MBUIATE | GAL | Entrada | 15% |  | 4619700% | 4619700% | 26/06 | 15000 | Pago
MED036 | CT006 | MBUIATE | GAL | Projeto preliminar | 20% | 4627500% |  | 4627500% | 26/09 | 20000 | A medir
MED037 | CT006 | MBUIATE | GAL | Projeto pré-executivo | 20% | 4636600% |  | 4636600% | 26/12 | 20000 | A medir
MED038 | CT006 | MBUIATE | GAL | Projeto executivo | 45% | 4603200% |  | 4603200% | 26/01 | 45000 | A medir
MED039 | CT007 | MBUIATE | PQSUL | Entrada | 15% |  | 4619700% | 4619700% | 26/06 | 31500 | Pago
MED040 | CT007 | MBUIATE | PQSUL | Projeto preliminar | 20% | 4633600% |  | 4633600% | 26/11 | 42000 | A medir
MED041 | CT007 | MBUIATE | PQSUL | Projeto pré-executivo | 20% | 4603200% |  | 4603200% | 26/01 | 42000 | A medir
MED042 | CT007 | MBUIATE | PQSUL | Projeto executivo | 45% | 4609100% |  | 4609100% | 26/03 | 94500 | A medir
MED043 | CT008 | DALTON | UNA | Assessoria PL parte 1 | 10.26% |  | 4619800% | 4619800% | 26/06 | 2975 | Pago
MED044 | CT008 | DALTON | UNA | Assessoria PL parte 2 | 10.26% | 4629000% |  | 4629000% | 26/09 | 2975 | A medir
MED045 | CT008 | DALTON | UNA | Estudo preliminar | 12.97% |  | 4623100% | 4623100% | 26/07 | 3762.5 | Medido
MED046 | CT008 | DALTON | UNA | Anteprojeto | 12.97% | 4626200% |  | 4626200% | 26/08 | 3762.5 | A medir
MED047 | CT008 | DALTON | UNA | Executivo 1 | 12.97% | 4629300% |  | 4629300% | 26/09 | 3762.5 | A medir
MED048 | CT008 | DALTON | UNA | Executivo 2 | 12.97% | 4632300% |  | 4632300% | 26/10 | 3762.5 | A medir
MED049 | CT008 | DALTON | UNA | Fachada EP | 9.195% |  | 4623100% | 4623100% | 26/07 | 2666.6667 | Medido
MED050 | CT008 | DALTON | UNA | Fachada AP | 9.195% | 4626200% |  | 4626200% | 26/08 | 2666.6667 | A medir
MED051 | CT008 | DALTON | UNA | Fachada EX | 9.195% | 4629300% |  | 4629300% | 26/09 | 2666.6667 | A medir
MED052 | CT009 | DALTON | GAL | Estudo preliminar | 20% |  | 4619800% | 4619800% | 26/06 | 14000 | Pago
MED053 | CT009 | DALTON | GAL | Anteprojeto | 20% | 4625900% |  | 4625900% | 26/08 | 14000 | A medir
MED054 | CT009 | DALTON | GAL | Projeto básico | 20% | 4632000% |  | 4632000% | 26/10 | 14000 | A medir
MED055 | CT009 | DALTON | GAL | Executivo 1 | 20% | 4635100% |  | 4635100% | 26/11 | 14000 | A medir
MED056 | CT009 | DALTON | GAL | Executivo 2 | 20% | 4638100% |  | 4638100% | 26/12 | 14000 | A medir
MED057 | CT010 | KARINA | ALT | Entrada | 17.47% |  | 4618400% | 4618400% | 26/06 | 6900 | Pago
MED058 | CT010 | KARINA | ALT | Projeto preliminar | 34.94% |  | 4618400% | 4618400% | 26/06 | 13800 | Pago
MED059 | CT010 | KARINA | ALT | Projeto pré-executivo | 17.47% | 4625400% |  | 4625400% | 26/08 | 6900 | A medir
MED060 | CT010 | KARINA | ALT | Projeto executivo | 17.47% | 4631500% |  | 4631500% | 26/10 | 6900 | A medir
MED061 | CT010 | KARINA | ALT | Aditivo pós PL | 12.66% | 4637600% |  | 4637600% | 26/12 | 5000 | A medir
MED062 | CT011 | GEOMETA | ALT | Sondagem | 100% |  | 4617500% | 4617500% | 26/06 | 17500.65 | Pago
MED063 | CT012 | GEOMETA | GAL | Sondagem | 100% |  | 4620600% | 4620600% | 26/07 | 25313.28 | Pago
MED064 | CT013 | GEOMETA | PQSUL | Sondagem | 100% |  | 4621300% | 4621300% | 26/07 | 23556.1 | Medido
MED065 | CT014 | VANIA | ALT | Pipa para sondagem | 100% |  | 4617500% | 4617500% | 26/06 | 1800 | Pago
MED066 | CT015 | VANIA | GAL | Pipa para sondagem | 100% |  | 4619700% | 4619700% | 26/06 | 3600 | Pago
MED067 | CT016 | JP SERVIÇOS | ALT | Vigia para sondagem | 100% |  | 4617000% | 4617000% | 26/05 | 2580 | Pago
MED068 | CT017 | JP SERVIÇOS | GAL | Vigia para sondagem | 100% |  | 4619900% | 4619900% | 26/06 | 3640 | Pago
MED069 | CT018 | IDEAL | ALT | Levantamento + unificação | 43.96% |  | 4514000% | 4514000% | 23/08 | 2000 | Pago
MED070 | CT018 | IDEAL | ALT | Levantamento + unificação | 31.87% |  | 4514000% | 4514000% | 23/08 | 1450 | Pago
MED071 | CT018 | IDEAL | ALT | Levantamento + unificação | 24.18% |  | 4580400% | 4580400% | 25/05 | 1100 | Pago
MED072 | CT019 | GEOMAP | GAL | Levantamento + unificação | 100% |  | 4607200% | 4607200% | 26/02 | 2850 | Pago
MED073 | CT020 | GEOMAP | PQSUL | Levantamento | 100% |  | 4607200% | 4607200% | 26/02 | 1300 | Pago
MED074 | CT021 | GEOMAP | UNA | Levantamento | 100% |  | 4607200% | 4607200% | 26/02 | 1100 | Pago
MED075 | CT022 | GEOMAP | STM | Levantamento | 100% | 4625400% |  | 4625400% | 26/08 | 2635 | Em andamento
MED076 | CT023 | GEOMAP | SEFAZ | Levantamento | 100% | 4628500% |  | 4628500% | 26/09 | 1800 | Em andamento
MED077 | CT024 | GÊMEAS | UNA | Desenvolvimento PL | 50% |  | 4606600% | 4606600% | 26/02 | 20000 | Pago
MED078 | CT024 | GÊMEAS | UNA | Acompanhamento PMU e Habite-se | 50% | 4628500% |  | 4628500% | 26/09 | 20000 | Em andamento
MED079 | CT025 | EMMIG | UNA | Anteprojeto | 50% |  | 4603800% | 4603800% | 26/01 | 6500 | Pago
MED080 | CT025 | EMMIG | UNA | Executivo | 50% | 4631500% |  | 4631500% | 26/10 | 6500 | Em andamento
MED081 | CT026 | GEOMETRIA | ALT | Anteprojeto | 50% | 4631500% |  | 4631500% | 26/10 | 12500 | A fazer
MED082 | CT026 | GEOMETRIA | ALT | Executivo | 50% | 4604200% |  | 4604200% | 26/01 | 12500 | A fazer
MED083 | CT028 | GEOMETRIA | PQSUL | Anteprojeto | 50% | 4637600% |  | 4637600% | 26/12 | 15000 | A fazer
MED084 | CT028 | GEOMETRIA | PQSUL | Executivo | 50% | 4646600% |  | 4646600% | 27/03 | 15000 | A fazer
MED085 | CT029 | GEOMETRIA | UNA | Anteprojeto | 50% | 4631500% |  | 4631500% | 26/10 | 5000 | A fazer
MED086 | CT029 | GEOMETRIA | UNA | Executivo | 50% | 4604200% |  | 4604200% | 26/01 | 5000 | A fazer
MED087 | CT030 | VERTICAL | ALT | Anteprojeto + Executivo | 100% |  | 4600600% | 4600600% | 25/12 | 9000 | Pago
MED088 | CT031 | VERTICAL | GAL | Anteprojeto | 30% |  | 4614700% | 4614700% | 26/05 | 1874.493 | Pago
MED089 | CT031 | VERTICAL | GAL | Executivo | 70% | 4630500% |  | 4630500% | 26/10 | 4373.817 | Em andamento
MED090 | CT032 | VERTICAL | PQSUL | Anteprojeto | 30% |  | 4614700% | 4614700% | 26/05 | 3728.835 | Pago
MED091 | CT032 | VERTICAL | PQSUL | Executivo | 70% | 4630500% |  | 4630500% | 26/10 | 8700.615 | Em andamento
MED092 | CT033 | VERTICAL | LIB | Anteprojeto | 30% |  | 4614700% | 4614700% | 26/05 | 2420.133 | Pago
MED093 | CT033 | VERTICAL | LIB | Executivo | 70% | 4630500% |  | 4630500% | 26/10 | 5646.977 | Em andamento
MED094 | CT034 | VERTICAL | UNA | Anteprojeto | 30% |  | 4614700% | 4614700% | 26/05 | 2476.542 | Pago
MED095 | CT034 | VERTICAL | UNA | Executivo | 70% | 4630500% |  | 4630500% | 26/10 | 5778.598 | Em andamento
MED096 | CT035 | BINV | ALT | Entrada | 10% |  | 4607200% | 4607200% | 26/02 | 15000 | Pago |  |  | 55.33%
MED097 | CT035 | BINV | ALT | Estudo preliminar | 20% |  | 4607200% | 4607200% | 26/02 | 30000 | Pago
MED098 | CT035 | BINV | ALT | Anteprojeto | 10% |  | 4615400% | 4615400% | 26/05 | 15000 | Pago
MED099 | CT035 | BINV | ALT | Executivo | 4.667% |  | 4618500% | 4618500% | 26/06 | 7000 | Pago
MED100 | CT035 | BINV | ALT | Distrato | 55.33% |  |  | 100% | 00/01 | 82995 | Cancelada
MED101 | CT036 | BINV | UNA | Entrada | 10% |  | 4607200% | 4607200% | 26/02 | 6545 | Pago
MED102 | CT036 | BINV | UNA | Estudo preliminar | 20% |  | 4612800% | 4612800% | 26/04 | 13090 | Pago
MED103 | CT036 | BINV | UNA | Anteprojeto | 10% |  | 4615400% | 4615400% | 26/05 | 6545 | Pago |  |  | 49.3%
MED104 | CT036 | BINV | UNA | Executivo | 10.7% |  | 4618500% | 4618500% | 26/06 | 7000 | Pago
MED105 | CT036 | BINV | UNA | Distrato | 49.3% |  |  | 100% | 00/01 | 32266.85 | Cancelada
MED106 | CT037 | BINV | MON | Entrada | 10% |  | 4607200% | 4607200% | 26/02 | 2000 | Pago
MED107 | CT037 | BINV | MON | Estudo preliminar | 20% |  | 4612800% | 4612800% | 26/04 | 4000 | Pago
MED108 | CT037 | BINV | MON | Anteprojeto | 10% |  | 4615400% | 4615400% | 26/05 | 2000 | Pago
MED109 | CT037 | BINV | MON | Executivo | 20% |  | 4615400% | 4615400% | 26/05 | 4000 | Pago
MED110 | CT037 | BINV | MON | Distrato | 40% |  |  | 100% | 00/01 | 8000 | Cancelada
MED111 | CT039 | ARCIS | ALT | Entrada | 10% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 14000 | Medido
MED112 | CT039 | ARCIS | ALT | Análise técnica | 10% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 14000 | Medido
MED113 | CT039 | ARCIS | ALT | Estudo preliminar | 10% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 14000 | Medido
MED114 | CT039 | ARCIS | ALT | Anteprojeto | 20% | 4626900% |  | 4626900% | 26/09 | 28000 | Em andamento
MED115 | CT039 | ARCIS | ALT | Pré-executivo | 20% | 4630000% |  | 4630000% | 26/10 | 28000 | A fazer
MED116 | CT039 | ARCIS | ALT | Executivo | 15% | 4633100% |  | 4633100% | 26/11 | 21000 | A fazer
MED117 | CT039 | ARCIS | ALT | Comp ARQxEST | 5% | 4636100% |  | 4636100% | 26/12 | 7000 | A fazer
MED118 | CT039 | ARCIS | ALT | 1ª Comp geral | 5% | 4639200% |  | 4639200% | 27/01 | 7000 | A fazer
MED119 | CT039 | ARCIS | ALT | 2ª Comp geral | 5% | 4642300% |  | 4642300% | 27/02 | 7000 | A fazer
MED120 | CT040 | ARCIS | GAL | Entrada | 10% |  | 4623400% | 4623400% | 26/07 | 12980 | Medido
MED121 | CT040 | ARCIS | GAL | Análise técnica | 10% |  | 4623400% | 4623400% | 26/07 | 12980 | Medido
MED122 | CT040 | ARCIS | GAL | Estudo preliminar | 10% |  | 4623400% | 4623400% | 26/07 | 12980 | Medido
MED123 | CT040 | ARCIS | GAL | Anteprojeto | 20% | 4626900% |  | 4626900% | 26/09 | 25960 | Em andamento
MED124 | CT040 | ARCIS | GAL | Pré-executivo | 20% | 4630000% |  | 4630000% | 26/10 | 25960 | A fazer
MED125 | CT040 | ARCIS | GAL | Executivo | 15% | 4633100% |  | 4633100% | 26/11 | 19470 | A fazer
MED126 | CT040 | ARCIS | GAL | Comp ARQxEST | 5% | 4636100% |  | 4636100% | 26/12 | 6490 | A fazer
MED127 | CT040 | ARCIS | GAL | 1ª Comp geral | 5% | 4639200% |  | 4639200% | 27/01 | 6490 | A fazer
MED128 | CT041 | ARCIS | UNA | 2ª Comp geral | 5% | 4642300% |  | 4642300% | 27/02 | 4295 | A fazer
MED129 | CT038 | ARCIS | PQSUL | Entrada | 10% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 17950 | Medido
MED130 | CT038 | ARCIS | PQSUL | Análise técnica | 10% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 17950 | Medido
MED131 | CT038 | ARCIS | PQSUL | Estudo preliminar | 10% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 17950 | Medido
MED132 | CT038 | ARCIS | PQSUL | Anteprojeto | 20% | 4626900% |  | 4626900% | 26/09 | 35900 | Em andamento
MED133 | CT038 | ARCIS | PQSUL | Pré-executivo | 20% | 4630000% |  | 4630000% | 26/10 | 35900 | A fazer
MED134 | CT038 | ARCIS | PQSUL | Executivo | 15% | 4633100% |  | 4633100% | 26/11 | 26925 | A fazer
MED135 | CT038 | ARCIS | PQSUL | Comp ARQxEST | 5% | 4636100% |  | 4636100% | 26/12 | 8975 | A fazer
MED136 | CT038 | ARCIS | PQSUL | 1ª Comp geral | 5% | 4639200% |  | 4639200% | 27/01 | 8975 | A fazer
MED137 | CT038 | ARCIS | PQSUL | 2ª Comp geral | 5% | 4642300% |  | 4642300% | 27/02 | 8975 | A fazer
MED138 | CT041 | ARCIS | UNA | Entrada | 10% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 8590 | Medido
MED139 | CT041 | ARCIS | UNA | Análise técnica | 10% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 8590 | Medido
MED140 | CT041 | ARCIS | UNA | Estudo preliminar | 10% |  | 4623700% | 4623700% | 26/08 | 8590 | Medido
MED141 | CT041 | ARCIS | UNA | Anteprojeto | 20% | 4626900% |  | 4626900% | 26/09 | 17180 | Em andamento
MED142 | CT041 | ARCIS | UNA | Pré-executivo | 20% | 4630000% |  | 4630000% | 26/10 | 17180 | A fazer
MED143 | CT041 | ARCIS | UNA | Executivo | 15% | 4633100% |  | 4633100% | 26/11 | 12885 | A fazer
MED144 | CT041 | ARCIS | UNA | Comp ARQxEST | 5% | 4636100% |  | 4636100% | 26/12 | 4295 | A fazer
MED145 | CT041 | ARCIS | UNA | 1ª Comp geral | 5% | 4639200% |  | 4639200% | 27/01 | 4295 | A fazer
MED146 | CT041 | ARCIS | UNA | 2ª Comp geral | 5% | 4642300% |  | 4642300% | 27/02 | 4295 | A fazer
MED147 | CT042 | ARCIS | MON | Entrada | 44.13% |  | 4623900% | 4623900% | 26/08 | 15800 | Medido
MED148 | CT042 | ARCIS | MON | Modelagem arq | 9% | 4627000% |  | 4627000% | 26/09 | 3222 | Em andamento
MED149 | CT042 | ARCIS | MON | Modelagem terraplanagem | 13.97% | 4630000% |  | 4630000% | 26/10 | 5000 | A fazer
MED150 | CT042 | ARCIS | MON | Comp ARQxTER | 13.97% | 4633100% |  | 4633100% | 26/11 | 5000 | A fazer
MED151 | CT042 | ARCIS | MON | Comp geral - implantação | 13.97% | 4636100% |  | 4636100% | 26/12 | 5000 | A fazer
MED152 | CT043 | DOMANI | ALT | Entrada | 30% | 4625400% |  | 4625400% | 26/08 | 1500 | A fazer
MED153 | CT043 | DOMANI | ALT | Entrega laudo | 70% | 4631500% |  | 4631500% | 26/10 | 3500 | A fazer
MED154 | CT044 | DOMANI | GAL | Entrada | 30% | 4625400% |  | 4625400% | 26/08 | 1500 | A fazer
MED155 | CT044 | DOMANI | GAL | Entrega laudo | 70% | 4631500% |  | 4631500% | 26/10 | 3500 | A fazer
MED156 | CT045 | DOMANI | PQSUL | Entrada | 30% | 4625400% |  | 4625400% | 26/08 | 1500 | A fazer
MED157 | CT045 | DOMANI | PQSUL | Entrega laudo | 70% | 4631500% |  | 4631500% | 26/10 | 3500 | A fazer
MED158 | CT046 | DOMANI | LIB | Entrada | 30% |  |  | 100% | 00/01 | 1500 | Cancelada
MED159 | CT046 | DOMANI | LIB | Entrega laudo | 70% |  |  | 100% | 00/01 | 3500 | Cancelada
MED160 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 1 | 10% |  | 4610100% | 4610100% | 26/03 | 1425 | Pago
MED161 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 2 | 10% |  | 4614000% | 4614000% | 26/04 | 1425 | Pago
MED162 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 3 | 10% |  | 4615700% | 4615700% | 26/05 | 1425 | Pago
MED163 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 4 | 10% |  | 4618500% | 4618500% | 26/06 | 1425 | Pago
MED164 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 5 | 10% |  | 4622700% | 4622700% | 26/07 | 1425 | Pago
MED165 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 6 | 10% | 4625800% |  | 4625800% | 26/08 | 1425 | Em andamento
MED166 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 7 | 10% | 4628900% |  | 4628900% | 26/09 | 1425 | A fazer
MED167 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 8 | 10% | 4631900% |  | 4631900% | 26/10 | 1425 | A fazer
MED168 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 9 | 10% | 4635000% |  | 4635000% | 26/11 | 1425 | A fazer
MED169 | CT047 | THAIS | ALT | Mês 10 | 10% | 4638000% |  | 4638000% | 26/12 | 1425 | A fazer
MED170 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 1 | 10% |  | 4610100% | 4610100% | 26/03 | 1425 | Pago
MED171 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 2 | 10% |  | 4614000% | 4614000% | 26/04 | 1425 | Pago
MED172 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 3 | 10% |  | 4615700% | 4615700% | 26/05 | 1425 | Pago
MED173 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 4 | 10% |  | 4618500% | 4618500% | 26/06 | 1425 | Pago
MED174 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 5 | 10% |  | 4622700% | 4622700% | 26/07 | 1425 | Pago
MED175 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 6 | 10% | 4625800% |  | 4625800% | 26/08 | 1425 | Em andamento
MED176 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 7 | 10% | 4628900% |  | 4628900% | 26/09 | 1425 | A fazer
MED177 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 8 | 10% | 4631900% |  | 4631900% | 26/10 | 1425 | A fazer
MED178 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 9 | 10% | 4635000% |  | 4635000% | 26/11 | 1425 | A fazer
MED179 | CT050 | THAIS | GAL | Mês 10 | 10% | 4638000% |  | 4638000% | 26/12 | 1425 | A fazer
MED180 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 1 | 10% |  | 4610100% | 4610100% | 26/03 | 1425 | Pago
MED181 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 2 | 10% |  | 4614000% | 4614000% | 26/04 | 1425 | Pago
MED182 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 3 | 10% |  | 4615700% | 4615700% | 26/05 | 1425 | Pago
MED183 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 4 | 10% |  | 4618500% | 4618500% | 26/06 | 1425 | Pago
MED184 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 5 | 10% |  | 4622700% | 4622700% | 26/07 | 1425 | Pago
MED185 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 6 | 10% | 4625800% |  | 4625800% | 26/08 | 1425 | Em andamento
MED186 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 7 | 10% | 4628900% |  | 4628900% | 26/09 | 1425 | A fazer
MED187 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 8 | 10% | 4631900% |  | 4631900% | 26/10 | 1425 | A fazer
MED188 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 9 | 10% | 4635000% |  | 4635000% | 26/11 | 1425 | A fazer
MED189 | CT048 | THAIS | PQSUL | Mês 10 | 10% | 4638000% |  | 4638000% | 26/12 | 1425 | A fazer
MED190 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 1 | 10% |  | 4610100% | 4610100% | 26/03 | 1425 | Pago
MED191 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 2 | 10% |  | 4614000% | 4614000% | 26/04 | 1425 | Pago
MED192 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 3 | 10% |  | 4615700% | 4615700% | 26/05 | 1425 | Pago
MED193 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 4 | 10% |  | 4618500% | 4618500% | 26/06 | 1425 | Pago
MED194 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 5 | 10% |  | 4622700% | 4622700% | 26/07 | 1425 | Pago
MED195 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 6 | 10% | 4625800% |  | 4625800% | 26/08 | 1425 | Em andamento
MED196 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 7 | 10% | 4628900% |  | 4628900% | 26/09 | 1425 | A fazer
MED197 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 8 | 10% | 4631900% |  | 4631900% | 26/10 | 1425 | A fazer
MED198 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 9 | 10% | 4635000% |  | 4635000% | 26/11 | 1425 | A fazer
MED199 | CT049 | THAIS | UNA | Mês 10 | 10% | 4638000% |  | 4638000% | 26/12 | 1425 | A fazer
MED200 | CT051 | COSTA | ALT | PGRCC | 100% |  | 4610800% | 4610800% | 26/03 | 600 | Pago
MED201 | CT052 | COSTA | GAL | PGRCC | 100% | 4625100% |  | 4625100% | 26/08 | 600 | Em andamento
MED202 | CT053 | COSTA | PQSUL | PGRCC | 100% | 4631500% |  | 4631500% | 26/10 | 600 | A fazer
MED203 | CT054 | COSTA | LIB | PGRCC | 100% |  |  | 100% | 00/01 | 600 | Cancelada
MED204 | CT055 | COSTA | UNA | PGRCC | 100% |  | 4620400% | 4620400% | 26/07 | 600 | Pago
MED205 | CT056 | MBUIATE | MON | Entrada | 47% | 4625400% |  | 4625400% | 26/08 | 25850 | Em andamento
MED206 | CT056 | MBUIATE | MON | Conteção | 38% | 4628500% |  | 4628500% | 26/09 | 20900 | A fazer
MED207 | CT056 | MBUIATE | MON | Casas | 15% | 4631500% |  | 4631500% | 26/10 | 8250 | A fazer
MED208 | CT057 | MBUIATE | UNA | Entrada | 51.52% | 4634600% |  | 4634600% | 26/11 | 8500 | A fazer
MED209 | CT057 | MBUIATE | UNA | Executivo fund rasa + contenções | 48.48% | 4640700% |  | 4640700% | 27/01 | 8000 | A fazer
MED210 | CT061 | TAXAS | UNA | CRT - ART | 0.02892% |  | 4607100% | 4607100% | 26/02 | 68.17 | Pago
MED211 | CT058 | TAXAS | ALT | CREA - ART | 0.02111% |  | 4611900% | 4611900% | 26/04 | 108.39 | Pago
MED212 | CT058 | TAXAS | ALT | PMU - PROTOCOLO | 1.138% |  | 4612900% | 4612900% | 26/04 | 5843.25 | Pago
MED213 | CT061 | TAXAS | UNA | CREA - ART | 0.04598% |  | 4615000% | 4615000% | 26/05 | 108.39 | Pago
MED214 | CT059 | TAXAS | GAL | PMU - CERTIDÕES | 0.004483% |  | 4616000% | 4616000% | 26/05 | 12.99 | Pago
MED215 | CT059 | TAXAS | GAL | PMU - CERTIDÕES | 0.03009% |  | 4616400% | 4616400% | 26/05 | 87.18 | Pago
MED216 | CT059 | TAXAS | GAL | Receita - Impostos demolição | 3.182% |  | 4617800% | 4617800% | 26/06 | 9220.63 | Pago
MED217 | CT061 | TAXAS | UNA | CREA - ART | 0.04598% |  | 4618800% | 4618800% | 26/06 | 108.39 | Pago
MED218 | CT058 | TAXAS | ALT | CREA - ART | 0.02111% |  | 4619000% | 4619000% | 26/06 | 108.39 | Pago
MED219 | CT061 | TAXAS | UNA | PMU - PROTOCOLO | 1.103% |  | 4619200% | 4619200% | 26/06 | 2600.98 | Pago
MED220 | CT059 | TAXAS | GAL | CARTÓRIO - LEGALIZAÇÃO TERRENO | 0.3856% |  | 4619600% | 4619600% | 26/06 | 1117.08 | Pago
MED221 | CT059 | TAXAS | GAL | CARTÓRIO - LEGALIZAÇÃO TERRENO | 0.1592% |  | 4620400% | 4620400% | 26/07 | 461.16 | Pago
MED222 | CT059 | TAXAS | GAL | PMU - CERTIDÕES | 0.03009% |  | 4621200% | 4621200% | 26/07 | 87.18 | Pago
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Planilha1
Vertical
NF | VALOR | OBRA | CONTRATO | MED2 | NF 06/08 | DIFF MED2 e NF 06/08 | PERCENTUAL DE DESCONTO | CONTRATO DESCONTADO
268 | 1874.49 | 65 | 6458.72 | 4584.23 | 4373.82 | 210.41 | 3.258% | 6248.31 | 4373.82 | 0.3
269 | 3728.84 | 71 | 12849.7 | 9120.86 | 8700.61 | 420.25 | 3.271% | 12429.45
267 | 2420.13 | 77 | 8339.15 | 5919.02 | 5646.98 | 272.04 | 3.262% | 8067.11
266 | 2476.54 | 82 | 8533.49 | 6056.95 | 5778.6 | 278.35 | 3.262% | 8255.14
| 10500 |  | 36181.06
nf
411 | 5778.6
412 | 4373.82
413 | 5646.98
414 | 8700.61
NUM SIENGE | EMPRESA | OBRA | DISCIPLINA | SUBDISCIPLINA | VALOR CONTRATO | VALOR MEDIDO | SALDO A MEDIR | PERCENTUAL MEDIDO
95 | SOMA | ALT | ARQUITETURA | ARQUITERURA LEGAL | 108000 | 102600 | 5400 | 95%
240 | MBUIATE | ALT | ESTRUTURA | ESTRUTURA DE CONCRETO | 90000 | 18000 | 72000 | 20%
310 | KARINA | ALT | INTERIORES | INTERIORES | 39500 | 20700 | 18800 | 52.41%
451 | GEOMETA | ALT | SONDAGEM | SONDAGEM | 17500.65 | 17500.65 | 0 | 100%
476 | VANIA | ALT | SONDAGEM | SONDAGEM | 1800 | 1800 | 0 | 100%
475 | JP SERVIÇOS | ALT | SONDAGEM | SONDAGEM | 2580 | 2580 | 0 | 100%
| IDEAL | ALT | PLANIALTIMÉTRICO | PLANIALTIMÉTRICO | 4550 | 4550 | 0 | 100%
349 | GEOMETRIA | ALT | FUNDAÇÃO | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 25000 | 0 | 25000 | 0%
265 | VERTICAL | ALT | ORÇAMENTO | PARAMÉTRICO | 9000 | 9000 | 0 | 100%
345 | BINV | ALT | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 150000 | 67000 | 83000 | 44.67%
528 | ARCIS | ALT | COMPLEMENTARES | COMPLEMENTARES | 140000 | 42000 | 98000 | 30%
431 | DOMANI | ALT | DESEMPENHO | DESEMPENHO | 5000 | 0 | 5000 | 0%
382 | THAIS | ALT | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 14250 | 7125 | 7125 | 50%
385 | COSTA | ALT | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 600 | 600 | 0 | 100%
| TAXAS | ALT | LEGALIZAÇÃO | LEGALIZAÇÃO | 513436.4 | 6060.03 | 507376.37 | 1.18%